Carrera

Ingeniería de software

Asignatura

Modelos de procesos

Actividad

CheckList

Integrantes

Allauca Steven

Ampuero Jonathan

Bustos Rubén

Rosas Mario

Docente

ING. Fernando Solis

Fecha de entrega

25 de noviembre del 2025

- Tema: Cronograma de actividades a entregar

- Introducción

El presente documento de planificación se fundamenta en el estándar IEEE 1058 – Software Project Management Plan (SPMP), emitido por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Y también se utiliza la ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 29110

Este estándar define la estructura, contenido y procedimientos recomendados para la elaboración de un plan de gestión de proyectos de software, estableciendo lineamientos sobre:

La organización del proyecto, incluyendo roles y responsabilidades.

Los procesos de gestión relacionados con el seguimiento, control y comunicación.

Los procesos técnicos, que abarcan el desarrollo, aseguramiento de calidad y control de configuración.

Los mecanismos de documentación y trazabilidad, para garantizar la correcta planificación y control del proyecto.

El uso de este estándar busca asegurar que la planificación del proyecto cumpla con prácticas reconocidas internacionalmente en la ingeniería de software, promoviendo la claridad, consistencia y control formal durante todo su ciclo de vida.

- Desarrollo

| Tema del Proyecto | Nombre del Proyecto |
| --- | --- |
| Contratación de Servicio y desarrollo de página web de reservas para un restaurante | ByteCore |

### I.  Fase de planificación y diseño conceptual (4 Semanas)

Fecha estimada para inicio: 13 de noviembre de 2025.

Fecha estimada de finalización: 11 de diciembre de 2025.

| Entregable / Documento | Descripción | Fechas establecidas | Estándar y cláusula de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos (Funcionales) y (No Funcionales) | Recopila y se documenta al final especificando todos los requisitos del sistema “ByteCore”. | Inicio: 13/11/2025 Fin: 19/11/2025 Entrega: 20/11/2025 GRUPO: 4 y 5 | IEEE 1058 (Procesos Técnicos) |
| Diagrama de casos de uso | Simula el alcance funcional y las interacciones de los actores principales en el programa (Cliente, Administrador). | Inicio: 27/11/2025 Fin 01/12/2025 Entrega: 02/12/2025 GRUPO: 1 | ISO/IEC 29110 cláusula 7.3.2 |
| Diagrama de secuencia (UML) | Demuestra paso a paso el flujo de interacción entre objetos para cada fase principal (Crear reserva, Cancelar, Modificar, Asignar mesa). | Inicio: 27/11/2025 Fin: 01/12/2025 Entrega: 02/12/2025 GRUPO: 2 | ISO/IEC 29110 cláusula 7.3.3 |
| Diagrama de Clases | Se detalla la estructura del sistema: clases, atributos, métodos y correlaciones (Reserva, Cliente, Mesa, Usuario, Notificación, etc.). | Inicio: 02/12/2025 Fin: 08/12/2025 Entrega: 09/12/2025 GRUPO: 3 | ISO/IEC 29110 Cláusula 7.3.3 |
| Diagrama de componentes | Se presenta la construcción lógica del sistema repartido en módulos: módulo de reservas, módulo de gestión de mesas, módulo de usuarios, base de datos y API. | Inicio: 02/12/2025 Fin: 08/12/2025 Entrega: 09/12/2025 GRUPO: 4 | ISO/IEC 29110 Cláusula 6.3.2 7.3.6 |
| Diagrama entidad - relación (E-R) | Se explican las entidades, atributos y correlación de los datos del sistema y su normalización (Tabla de reservas, Cliente, Platos, etc). Y se aplica la normalización. | Inicio: 02/12/2025 Fin: 10/12/2025 Entrega: 11/12/2025 GRUPO: 1 | ISO/IEC 29110 Cláusula 7.3.4 |
| Muestreo de la base de datos | Se muestra la base de datos en el servidor | Inicio: 02/12/2025 Fin: 10/12/2025 Entrega: 11/12/2025 GRUPO: 1 |  |

### II.  Fase de Diseño Lógico y Prototipado (2 Semana)

Fecha estimada de inicio: 02 de diciembre de 2025

Fecha estimada de finalización: 18 de diciembre de 2025.

| Entregable / Documento | Descripción | Fechas establecidas | Estándar y cláusula de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups) | Se diseña la interfaz de usuario (UI) para Cliente y Administración que debe ser “Web Adaptativo” (Responsive) | Inicio: 02/12/2025 Fin: 15/12/2025 Entrega: 16/12/2025 GRUPO: | ISO/IEC 25010 (Calidad): Clausula 4.3.x Usabilidad |
| Arquitectura de Información | Define el camino que sigue el usuario dentro del sistema. | Inicio: 11/12/2025 Fin: 17/12/2025 Entrega: 18/12/2025 GRUPO: | ISO/IEC 29110 (SWI): cláusula 7.3.3 Diseño de Arquitectura |

### III.  Fase de Desarrollo Central (BETA) (7 Semanas)

Fecha estimada de inicio: 16 de diciembre del 2025

Fecha estimada de finalización: 05 de febrero del 2026

| Entregable/ Documento | Descripción | Fechas establecidas | Estándar y cláusula de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Test | Permite realizar pruebas y nos aseguramos de que el programa pueda evitar errores humanos. | Inicio: 16/12/2025 Fin: 22/12/2025 Entrega: 23/12/2025 GRUPO: | ISO/IEC/IEEE 29119-5: 2016 |
| Prototipado básico que depende del mockup | Este prototipo emplea elementos del mockup para simular la funcionalidad del sistema | Inicio: 24/12/2025 Fin: 05/01/2026 Entrega: 06/01/2026 GRUPO: | ISO/IEC/IEEE 29119: 2011 Sección 6.4.3 |
| Login Administrador (Validación/ Verificación) | Administradores inicien sesión mediante credenciales registradas. | Inicio: 30/12/2025 Fin: 07/01/2026 Entrega: 08/01/2026 GRUPO: | # OWASP Top 10 – A07:2021 |
| Login Usuario (Validación/Verificación) | Validación el nombre del usuario no puede estar vacía, buscar el nombre de usuario en la base de datos, verificar que la cuenta esté activa. | Inicio: 08/01/2026 Fin: 12/01/2026 Entrega: 13/01/2026 GRUPO: | # OWASP Top 10 – A07:2021 |
| Dashboard de ocupación Funcional | Interfaz administrativa donde refleja estado mesas en tiempo real y permite actualizaciones. | Inicio: 08/01/2026 Fin: 14/01/2026 Entrega: 15/01/2026 GRUPO: | ISO/IEC 25010 Sección 4.2 |
| Implementación del Sistema de Stock | El administrador controla y gestiona un límite de reservas de platos. | Inicio: 15/01/2026 Fin: 19/01/2026 Entrega: 20/01/2026 GRUPO: | ISO/IEC 29110 Cláusula 7.3.5 |
| Nota de Consumo Detallada Funciona | El sistema podrá generar la documentación interna para afirmar los ítems preordenados y además estarán los consumos adicionales. | Inicio: 20/01/2026 Fin: 21/01/2026 Entrega: 22/01/2026 GRUPO: | ISO/IEC 25010 Cláusula 4.1.2 |
| Versión Beta Funcional del Sistema | Abarca módulos para reservas, prepedidos además inspecciona la ocupación estas pruebas se realizarán los Clientes y Administración | Inicio: 20/01/2026 Fin: 26/01/2026 Entrega: 27/01/2026 GRUPO: | ISO/IEC 29110 Cláusula 7.3.6 |
| Prototipo Final | Proporciona una representación realista del diseño del programa, ofreciendo una serie de ventajas, que el producto final sea más centrado en el usuario. | Inicio: 27/01/2026 Fin: 02/02/2026 Entrega: 03/02/2026 GRUPO: | ISO/IEC 25010 Cláusula 4.3.x |
| Manual técnico | Tendrá el respectivo diseño de (Diagrama de Clases, Diagrama de Componentes), estos diagramas van a estar detallados, la instalación de las guías en el servidor, Pila Tecnológica que se usaron, y además el proceso de resolución de complicaciones técnicas. | Inicio: 03/01/2026 Fin: 04/02/2026 Entrega: 05/02/2026 GRUPO: | IEEE 1058 (Procesos Técnicos) |

### IV.  Fase de Pruebas, Ajustes y Despliegue (2 semanas)

Fecha estimada de inicio:

Fecha estimada de finalización: 19 de febrero de 2026

| Entregable/ Documento | Descripción | Fechas establecidas | Estándar y cláusula de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Debug y las pruebas entre pares | Es necesario para poder identificar posibles errores que puedan hacer que el código funcione como debe. | Inicio: 05/02/2026 Fin: 05/02/2026 Entrega: GRUPO: | ISO/IEEE 29119 Cláusula 7.3.4 7.3.7 |
| Entrega del sistema conforme a sprints, verificado y validado | Se muestran las funcionalidades y se verifican los criterios de aceptación para que el sistema cumpla con las expectativas del cliente | Inicio: 05/02/2026 Fin: 11/02/2026 Entrega: 12/02/2026 GRUPO: | ISO/IEEE 12207 Cláusula 6.4.5 6.4.6 6.4.8 Verificación - Validación y Entrega |
| Sostenimiento de software o mantenimiento y control de errores | Modificar y actualizar el sistema después de su lanzamiento para corregir errores | Inicio: 12/02/2026 Fin: 18/02/2026 Entrega: 19/02/2026 GRUPO: | ISO/IEEE 12207 Cláusula 6.4.7 |